## ClosedWO_records
ITEM | WO_ID | WO_Description | WO_Priority | WO_Criticality | Department | Discipline | Planned Labour Hours | Actual Labour Hours | Actual Finish Date | Columna1 | Columna2
1 | 10501 | Work Description - CM - 10501 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 20 | 36 | 2025-06-01
2 | 10502 | Work Description - CM - 10502 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 25 | 28 | 2025-06-01
3 | 10503 | Work Description - CM - 10503 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 31 | 10 | 2025-06-01
4 | 10504 | Work Description - CM - 10504 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 11 | 25 | 2025-06-01
5 | 10505 | Work Description - CM - 10505 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 21 | 71 | 2025-06-01
6 | 10506 | Work Description - CM - 10506 | 1 |  | Operations | Mechanic | 11 | 94 | 2025-06-01
7 | 10507 | Work Description - CM - 10507 | 1 |  | Operations | Mechanic | 11 | 74 | 2025-06-01
8 | 10508 | Work Description - CM - 10508 | 1 |  | Operations | Mechanic | 32 | 70 | 2025-06-01
9 | 10509 | Work Description - PM - 10509 | 1 |  | Operations | Mechanic | 14 | 30 | 2025-06-01
10 | 10510 | Work Description - PM - 10510 | 1 |  | Operations | Mechanic | 32 | 56 | 2025-06-01
11 | 10511 | Work Description - PM - 10511 | 1 |  | Operations | Mechanic | 32 | 70 | 2025-06-01
12 | 10512 | Work Description - PM - 10512 | 1 |  | Operations | Mechanic | 17 | 16 | 2025-06-01
13 | 10513 | Work Description - PM - 10513 | 1 |  | Operations | Mechanic | 38 | 27 | 2025-06-01
14 | 10514 | Work Description - PM - 10514 | 1 |  | Operations | Mechanic | 35 | 42 | 2025-06-01
15 | 10515 | Work Description - CM - 10515 | 1 |  | Operations | Mechanic | 18 | 72 | 2025-06-01
16 | 10516 | Work Description - CM - 10516 | 1 |  | Operations | Mechanic | 31 | 42 | 2025-06-01
17 | 10517 | Work Description - CM - 10517 | 1 |  | Operations | Mechanic | 40 | 80 | 2025-06-01
18 | 10518 | Work Description - CM - 10518 | 1 |  | Operations | Mechanic | 35 | 51 | 2025-06-01
19 | 10519 | Work Description - CM - 10519 | 2 |  | Operations | Mechanic | 21 | 50 | 2025-06-01
20 | 10520 | Work Description - CM - 10520 | 2 |  | Engineering | Mechanic | 25 | 20 | 2025-06-01
21 | 10521 | Work Description - CM - 10521 | 2 |  | Engineering | Mechanic | 33 | 97 | 2025-06-01
22 | 10522 | Work Description - CM - 10522 | 3 |  | Engineering | Mechanic | 25 | 75 | 2025-06-01
23 | 10523 | Work Description - CM - 10523 | 3 |  | Engineering | Mechanic | 34 | 38 | 2025-06-01
24 | 10524 | Work Description - CM - 10524 | 3 |  | Engineering | Mechanic | 34 | 88 | 2025-06-01
25 | 10525 | Work Description - CM - 10525 | 3 |  | Engineering | Mechanic | 11 | 38 | 2025-06-01
26 | 10526 | Work Description - CM - 10526 | 4 |  | Engineering | Mechanic | 34 | 47 | 2025-06-01
27 | 10527 | Work Description - CM - 10527 | 4 |  | Engineering | Mechanic | 28 | 16 | 2025-06-01
28 | 10528 | Work Description - CM - 10528 | 4 |  | Engineering | Mechanic | 25 | 35 | 2025-06-01
29 | 10529 | Work Description - CM - 10529 | 4 |  | Engineering | Mechanic | 29 | 82 | 2025-06-01
30 | 10530 | Work Description - CM - 10530 | 1 |  | Engineering | Mechanic | 27 | 31 | 2025-06-01
31 | 10531 | Work Description - CM - 10531 | 1 |  | Engineering | Mechanic | 11 | 76 | 2025-06-01
32 | 10532 | Work Description - CM - 10532 | 1 |  | Engineering | Mechanic | 38 | 74 | 2025-06-01
33 | 10533 | Work Description - CM - 10533 | 1 |  | Engineering | Mechanic | 38 | 25 | 2025-06-01
34 | 10534 | Work Description - CM - 10534 | 1 |  | Engineering | Mechanic | 14 | 100 | 2025-06-01
35 | 10535 | Work Description - CM - 10535 | 1 |  | Engineering | Mechanic | 19 | 53 | 2025-06-01
36 | 10536 | Work Description - CM - 10536 | 1 |  | Engineering | Mechanic | 33 | 36 | 2025-06-01
37 | 10537 | Work Description - CM - 10537 | 1 |  | Engineering | Mechanic | 17 | 64 | 2025-06-01
38 | 10538 | Work Description - CM - 10538 | 1 |  | Quality | Mechanic | 29 | 13 | 2025-06-01
39 | 10539 | Work Description - CM - 10539 | 1 |  | Quality | Mechanic | 10 | 73 | 2025-06-01
40 | 10540 | Work Description - CM - 10540 | 1 |  | Quality | Mechanic | 10 | 12 | 2025-06-01
41 | 10541 | Work Description - CM - 10541 | 1 |  | Quality | Mechanic | 36 | 71 | 2025-06-01
42 | 10542 | Work Description - CM - 10542 | 1 |  | Quality | Mechanic | 25 | 39 | 2025-06-01
43 | 10543 | Work Description - CM - 10543 | 1 |  | Quality | Mechanic | 20 | 88 | 2025-06-01
44 | 10544 | Work Description - CM - 10544 | 1 |  | Quality | Mechanic | 29 | 53 | 2025-06-01
45 | 10545 | Work Description - CM - 10545 | 1 |  | Quality | Mechanic | 36 | 85 | 2025-06-01
46 | 10546 | Work Description - CM - 10546 | 1 |  | Quality | Mechanic | 11 | 62 | 2025-06-01
47 | 10547 | Work Description - CM - 10547 | 1 |  | Quality | Mechanic | 37 | 10 | 2025-06-01
48 | 10548 | Work Description - CM - 10548 | 1 |  | Quality | Mechanic | 35 | 28 | 2025-06-01
49 | 10549 | Work Description - CM - 10549 | 1 |  | Quality | Mechanic | 12 | 46 | 2025-06-01
50 | 10550 | Work Description - CM - 10550 | 1 |  | Quality | Mechanic | 15 | 57 | 2025-06-01
51 | 10551 | Work Description - CM - 10551 | 1 |  | Quality | Mechanic | 32 | 90 | 2025-06-01
52 | 10552 | Work Description - CM - 10552 | 1 |  | Quality | Mechanic | 15 | 15 | 2025-06-01
53 | 10553 | Work Description - CM - 10553 | 1 |  | Quality | Mechanic | 25 | 83 | 2025-06-01
54 | 10554 | Work Description - CM - 10554 | 1 |  | Quality | Mechanic | 40 | 81 | 2025-06-01
55 | 10555 | Work Description - CM - 10555 | 1 |  | Quality | Mechanic | 35 | 27 | 2025-06-01
56 | 10556 | Work Description - CM - 10556 | 1 |  | Quality | Mechanic | 12 | 74 | 2025-06-01
57 | 10557 | Work Description - CM - 10557 | 1 |  | Quality | Mechanic | 30 | 22 | 2025-06-01
58 | 10558 | Work Description - CM - 10558 | 1 |  | Quality | Mechanic | 19 | 82 | 2025-06-01
59 | 10559 | Work Description - CM - 10559 | 1 |  | Quality | Mechanic | 38 | 87 | 2025-06-01
60 | 10560 | Work Description - CM - 10560 | 1 |  | Quality | Mechanic | 36 | 62 | 2025-06-01
61 | 10561 | Work Description - CM - 10561 | 1 |  | Quality | Mechanic | 36 | 78 | 2025-06-01
62 | 10562 | Work Description - CM - 10562 | 1 |  | Quality | Mechanic | 10 | 71 | 2025-06-01
63 | 10563 | Work Description - CM - 10563 | 1 |  | Quality | Mechanic | 39 | 30 | 2025-06-01
64 | 10564 | Work Description - CM - 10564 | 1 |  | Quality | Mechanic | 10 | 52 | 2025-06-01
65 | 10565 | Work Description - CM - 10565 | 1 |  | Quality | Mechanic | 19 | 58 | 2025-06-01
66 | 10566 | Work Description - CM - 10566 | 1 |  | Quality | Mechanic | 29 | 62 | 2025-06-01
67 | 10567 | Work Description - CM - 10567 | 1 |  | Quality | Mechanic | 30 | 80 | 2025-06-01
68 | 10568 | Work Description - CM - 10568 | 1 |  | Quality | Mechanic | 33 | 49 | 2025-06-01
69 | 10569 | Work Description - CM - 10569 | 1 |  | Quality | Mechanic | 37 | 87 | 2025-06-01
70 | 10570 | Work Description - CM - 10570 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 39 | 95 | 2025-06-01
71 | 10571 | Work Description - CM - 10571 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 38 | 77 | 2025-06-01
72 | 10572 | Work Description - CM - 10572 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 12 | 46 | 2025-06-01
73 | 10573 | Work Description - CM - 10573 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 21 | 45 | 2025-06-01
74 | 10574 | Work Description - CM - 10574 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 28 | 61 | 2025-06-01
75 | 10575 | Work Description - CM - 10575 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 22 | 56 | 2025-06-01
76 | 10576 | Work Description - CM - 10576 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 18 | 78 | 2025-06-01
77 | 10577 | Work Description - CM - 10577 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 15 | 47 | 2025-06-01
78 | 10578 | Work Description - CM - 10578 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 34 | 52 | 2025-06-01
79 | 10579 | Work Description - CM - 10579 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 17 | 60 | 2025-06-01
80 | 10580 | Work Description - CM - 10580 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 40 | 46 | 2025-06-01
81 | 10581 | Work Description - CM - 10581 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 25 | 98 | 2025-06-02
82 | 10582 | Work Description - CM - 10582 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 28 | 34 | 2025-06-03
83 | 10583 | Work Description - CM - 10583 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 38 | 82 | 2025-06-04
84 | 10584 | Work Description - CM - 10584 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 20 | 13 | 2025-06-05
85 | 10585 | Work Description - CM - 10585 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 14 | 92 | 2025-06-06
86 | 10586 | Work Description - CM - 10586 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 22 | 10 | 2025-06-07
87 | 10587 | Work Description - CM - 10587 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 37 | 79 | 2025-06-08
88 | 10588 | Work Description - CM - 10588 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 31 | 86 | 2025-06-09
89 | 10589 | Work Description - CM - 10589 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 35 | 85 | 2025-06-10
90 | 10590 | Work Description - CM - 10590 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 17 | 88 | 2025-06-11
91 | 10591 | Work Description - CM - 10591 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 17 | 90 | 2025-06-12
92 | 10592 | Work Description - CM - 10592 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 36 | 13 | 2025-06-13
93 | 10593 | Work Description - CM - 10593 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 21 | 54 | 2025-06-14
94 | 10594 | Work Description - CM - 10594 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 15 | 58 | 2025-06-15
95 | 10595 | Work Description - CM - 10595 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 38 | 58 | 2025-06-14
96 | 10596 | Work Description - CM - 10596 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 26 | 46 | 2025-06-14
97 | 10597 | Work Description - CM - 10597 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 13 | 68 | 2025-06-14
98 | 10598 | Work Description - CM - 10598 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 33 | 64 | 2025-06-14
99 | 10599 | Work Description - CM - 10599 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 38 | 96 | 2025-06-14
100 | 10600 | Work Description - CM - 10600 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 10 | 58 | 2025-06-14
101 | 10601 | Work Description - CM - 10601 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 13 | 60 | 2025-06-14
102 | 10602 | Work Description - CM - 10602 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 10 | 11 | 2025-06-14
103 | 10603 | Work Description - CM - 10603 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 26 | 62 | 2025-06-14
104 | 10604 | Work Description - CM - 10604 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 25 | 60 | 2025-06-14
105 | 10605 | Work Description - CM - 10605 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 37 | 97 | 2025-06-14
106 | 10606 | Work Description - CM - 10606 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 31 | 32 | 2025-06-14
107 | 10607 | Work Description - CM - 10607 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 26 | 41 | 2025-06-14
108 | 10608 | Work Description - CM - 10608 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 12 | 31 | 2025-06-14
109 | 10609 | Work Description - CM - 10609 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 38 | 44 | 2025-06-14
110 | 10610 | Work Description - CM - 10610 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 36 | 50 | 2025-06-15
111 | 10611 | Work Description - CM - 10611 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 34 | 42 | 2025-06-15
112 | 10612 | Work Description - CM - 10612 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 21 | 93 | 2025-06-15
113 | 10613 | Work Description - CM - 10613 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 31 | 63 | 2025-06-15
114 | 10614 | Work Description - CM - 10614 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 20 | 26 | 2025-06-15
115 | 10615 | Work Description - CM - 10615 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 36 | 85 | 2025-06-15
116 | 10616 | Work Description - CM - 10616 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 11 | 28 | 2025-06-15
117 | 10617 | Work Description - CM - 10617 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 27 | 15 | 2025-06-15
118 | 10618 | Work Description - CM - 10618 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 34 | 85 | 2025-06-15
119 | 10619 | Work Description - CM - 10619 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 27 | 80 | 2025-06-15
120 | 10620 | Work Description - CM - 10620 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 13 | 58 | 2025-06-15
121 | 10621 | Work Description - CM - 10621 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 16 | 88 | 2025-06-15
122 | 10622 | Work Description - CM - 10622 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 15 | 86 | 2025-06-15
123 | 10623 | Work Description - CM - 10623 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 20 | 16 | 2025-06-15
124 | 10624 | Work Description - PM - 10624 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 10 | 19 | 2025-06-15
125 | 10625 | Work Description - PM - 10625 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 32 | 12 | 2025-06-15
126 | 10626 | Work Description - PM - 10626 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 38 | 11 | 2025-06-15
127 | 10627 | Work Description - PM - 10627 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 15 | 23 | 2025-06-15
128 | 10628 | Work Description - CM - 10628 | 2 |  | Maintenance | Mechanic | 37 | 71 | 2025-06-15
129 | 10629 | Work Description - CM - 10629 | 3 |  | Maintenance | Mechanic | 32 | 23 | 2025-06-16
130 | 10630 | Work Description - CM - 10630 | 3 |  | Maintenance | Mechanic | 33 | 41 | 2025-06-16
131 | 10631 | Work Description - CM - 10631 | 3 |  | Maintenance | Mechanic | 37 | 94 | 2025-06-16
132 | 10632 | Work Description - CM - 10632 | 4 |  | Maintenance | Mechanic | 14 | 77 | 2025-06-16
133 | 10633 | Work Description - CM - 10633 | 4 |  | Maintenance | Mechanic | 34 | 13 | 2025-06-16
134 | 10634 | Work Description - CM - 10634 | 4 |  | Maintenance | Mechanic | 13 | 55 | 2025-06-16
135 | 10635 | Work Description - CM - 10635 | 4 |  | Maintenance | Mechanic | 36 | 78 | 2025-06-16
136 | 10636 | Work Description - CM - 10636 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 34 | 23 | 2025-06-16
137 | 10637 | Work Description - CM - 10637 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 26 | 29 | 2025-06-16
138 | 10638 | Work Description - CM - 10638 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 31 | 43 | 2025-06-16
139 | 10639 | Work Description - CM - 10639 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 25 | 44 | 2025-06-16
140 | 10640 | Work Description - PM - 10640 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 14 | 73 | 2025-06-16
141 | 10641 | Work Description - CM - 10641 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 33 | 97 | 2025-06-16
142 | 10642 | Work Description - CM - 10642 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 17 | 85 | 2025-06-16
143 | 10643 | Work Description - CM - 10643 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 31 | 67 | 2025-06-16
144 | 10644 | Work Description - CM - 10644 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 30 | 30 | 2025-06-16
145 | 10645 | Work Description - CM - 10645 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 23 | 23 | 2025-06-16
146 | 10646 | Work Description - CM - 10646 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 32 | 18 | 2025-06-16
147 | 10647 | Work Description - CM - 10647 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 40 | 10 | 2025-06-16
148 | 10648 | Work Description - CM - 10648 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 24 | 28 | 2025-06-16
149 | 10649 | Work Description - CM - 10649 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 22 | 18 | 2025-06-16
150 | 10650 | Work Description - CM - 10650 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 36 | 62 | 2025-06-16
151 | 10651 | Work Description - CM - 10651 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 38 | 96 | 2025-06-16
152 | 10652 | Work Description - CM - 10652 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 25 | 44 | 2025-06-16
153 | 10653 | Work Description - CM - 10653 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 33 | 42 | 2025-06-16
154 | 10654 | Work Description - CM - 10654 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 27 | 54 | 2025-06-16
155 | 10655 | Work Description - CM - 10655 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 38 | 87 | 2025-06-16
156 | 10656 | Work Description - CM - 10656 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 23 | 45 | 2025-06-16
157 | 10657 | Work Description - CM - 10657 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 35 | 15 | 2025-06-16
158 | 10658 | Work Description - CM - 10658 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 22 | 57 | 2025-06-16
159 | 10659 | Work Description - CM - 10659 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 18 | 67 | 2025-06-16
160 | 10660 | Work Description - CM - 10660 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 12 | 87 | 2025-06-16
161 | 10661 | Work Description - CM - 10661 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 16 | 28 | 2025-06-16
162 | 10662 | Work Description - CM - 10662 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 15 | 51 | 2025-06-16
163 | 10663 | Work Description - CM - 10663 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 27 | 93 | 2025-06-16
164 | 10664 | Work Description - CM - 10664 | 1 |  | Maintenance | Mechanic | 36 | 14 | 2025-06-16
165 | 10665 | Work Description - CM - 10665 | 4 |  | Maintenance | Mechanic | 37 | 95 | 2025-06-16
166 | 10666 | Work Description - CM - 10666 | 4 |  | Maintenance | Mechanic | 34 | 80 | 2025-06-16
167 | 10667 | Work Description - CM - 10667 | 4 |  | Maintenance | Electric | 34 | 76 | 2025-06-16
168 | 10668 | Work Description - CM - 10668 | 4 |  | Maintenance | Electric | 13 | 86 | 2025-06-16
169 | 10669 | Work Description - CM - 10669 | 4 |  | Maintenance | Electric | 28 | 68 | 2025-06-16
170 | 10670 | Work Description - CM - 10670 | 4 |  | Maintenance | Electric | 31 | 69 | 2025-06-16
171 | 10671 | Work Description - CM - 10671 | 4 |  | Maintenance | Electric | 18 | 77 | 2025-06-16
172 | 10672 | Work Description - CM - 10672 | 4 |  | Maintenance | Electric | 37 | 82 | 2025-06-16
173 | 10673 | Work Description - CM - 10673 | 4 |  | Maintenance | Electric | 22 | 76 | 2025-06-16
174 | 10674 | Work Description - CM - 10674 | 4 |  | Maintenance | Electric | 33 | 50 | 2025-06-16
175 | 10675 | Work Description - CM - 10675 | 1 |  | Maintenance | Electric | 33 | 77 | 2025-06-16
176 | 10676 | Work Description - CM - 10676 | 1 |  | Maintenance | Electric | 30 | 20 | 2025-06-16
177 | 10677 | Work Description - CM - 10677 | 1 |  | Maintenance | Electric | 19 | 16 | 2025-06-17
178 | 10678 | Work Description - CM - 10678 | 1 |  | Maintenance | Electric | 37 | 26 | 2025-06-18
179 | 10679 | Work Description - CM - 10679 | 1 |  | Maintenance | Electric | 29 | 61 | 2025-06-19
180 | 10680 | Work Description - CM - 10680 | 1 |  | Maintenance | Electric | 28 | 43 | 2025-06-20
181 | 10681 | Work Description - CM - 10681 | 1 |  | Maintenance | Electric | 11 | 37 | 2025-06-21
182 | 10682 | Work Description - CM - 10682 | 1 |  | Maintenance | Electric | 28 | 19 | 2025-06-22
183 | 10683 | Work Description - CM - 10683 | 1 |  | Maintenance | Electric | 32 | 30 | 2025-06-23
184 | 10684 | Work Description - CM - 10684 | 1 |  | Maintenance | Electric | 34 | 64 | 2025-06-24
185 | 10685 | Work Description - CM - 10685 | 1 |  | Maintenance | Electric | 15 | 81 | 2025-06-25
186 | 10686 | Work Description - CM - 10686 | 1 |  | Maintenance | Electric | 18 | 72 | 2025-06-26
187 | 10687 | Work Description - CM - 10687 | 1 |  | Maintenance | Electric | 23 | 24 | 2025-06-27
188 | 10688 | Work Description - CM - 10688 | 1 |  | Maintenance | Civil | 12 | 15 | 2025-06-28
189 | 10689 | Work Description - CM - 10689 | 1 |  | Maintenance | Civil | 12 | 74 | 2025-06-28
190 | 10690 | Work Description - CM - 10690 | 2 |  | Maintenance | Civil | 15 | 85 | 2025-06-28
191 | 10691 | Work Description - CM - 10691 | 2 |  | Maintenance | Civil | 14 | 93 | 2025-06-28 |  |  | 0.16
192 | 10692 | Work Description - CM - 10692 | 2 |  | Maintenance | Civil | 19 | 49 | 2025-06-28
193 | 10693 | Work Description - CM - 10693 | 2 |  | Maintenance | Civil | 35 | 65 | 2025-06-28
194 | 10694 | Work Description - CM - 10694 | 3 |  | Maintenance | Civil | 15 | 35 | 2025-06-28
195 | 10695 | Work Description - CM - 10695 | 3 |  | Maintenance | Civil | 21 | 73 | 2025-06-28
196 | 10696 | Work Description - CM - 10696 | 3 |  | Maintenance | Civil | 29 | 50 | 2025-06-28
197 | 10697 | Work Description - CM - 10697 | 3 |  | Maintenance | Civil | 11 | 63 | 2025-06-28
198 | 10698 | Work Description - CM - 10698 | 3 |  | Maintenance | Civil | 19 | 32 | 2025-06-28
199 | 10699 | Work Description - CM - 10699 | 3 |  | Maintenance | Civil | 13 | 27 | 2025-06-28
200 | 10700 | Work Description - CM - 10700 | 4 |  | Maintenance | Civil | 30 | 32 | 2025-06-28

## WO_records
ITEM | WO ID | WO Create Date | Equipment Code | Equipment Description | Department | Discipline | Scheduled Start Date | Scheduled Finish Date | Targey Finish Date | Work Criticality | Work Priority | Work Hours | Status | Status Date | Data Extract Date | DIFF
1 | 10250 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
2 | 10251 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WMATL | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
3 | 10252 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | SCHD | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
4 | 10253 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 4 |  | WRISKREV | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
5 | 10254 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
6 | 10255 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | COMP | 2025-06-15 | 2025-06-25 | 10
7 | 10256 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | COMP | 2025-06-15 | 2025-06-25 | 10
8 | 10257 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 4 |  | WQUALQ | 2025-06-15 | 2025-06-25 | 10
9 | 10258 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | COMP | 2025-06-15 | 2025-06-25 | 10
10 | 10259 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
11 | 10260 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
12 | 10261 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
13 | 10262 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
14 | 10263 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
15 | 10264 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
16 | 10265 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
17 | 10266 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-10 | 2025-06-25 | 166
18 | 10267 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
19 | 10268 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
20 | 10269 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
21 | 10270 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Mechanic | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
22 | 10271 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
23 | 10272 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
24 | 10273 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Electric | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
25 | 10274 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Electric | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
26 | 10275 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
27 | 10276 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
28 | 10277 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
29 | 10278 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-11 | 2025-06-25 | 165
30 | 10279 | - |  | Work Order Description - XX | Operations | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
31 | 10280 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
32 | 10281 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
33 | 10282 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
34 | 10283 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
35 | 10284 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
36 | 10285 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
37 | 10286 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
38 | 10287 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
39 | 10288 | - |  | Work Order Description - XX | Engineering | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
40 | 10289 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
41 | 10290 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-12 | 2025-06-25 | 164
42 | 10291 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
43 | 10292 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
44 | 10293 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
45 | 10294 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
46 | 10295 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
47 | 10296 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
48 | 10297 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
49 | 10298 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
50 | 10299 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
51 | 10300 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
52 | 10301 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-13 | 2025-06-25 | 163
53 | 10302 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-14 | 2025-06-25 | 162
54 | 10303 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2
55 | 10304 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-16 | 2025-06-25 | 160
56 | 10305 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-17 | 2025-06-25 | 159
57 | 10306 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-18 | 2025-06-25 | 158
58 | 10307 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-19 | 2025-06-25 | 157
59 | 10308 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
60 | 10309 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-21 | 2025-06-25 | 155
61 | 10310 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
62 | 10311 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
63 | 10312 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
64 | 10313 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
65 | 10314 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
66 | 10315 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
67 | 10316 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
68 | 10317 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
69 | 10318 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2
70 | 10319 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
71 | 10320 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
72 | 10321 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 2
73 | 10322 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
74 | 10323 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
75 | 10324 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
76 | 10325 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
77 | 10326 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
78 | 10327 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
79 | 10328 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
80 | 10329 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
81 | 10330 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-05 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
82 | 10331 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
83 | 10332 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
84 | 10333 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
85 | 10334 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
86 | 10335 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
87 | 10336 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
88 | 10337 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
89 | 10338 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
90 | 10339 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-07 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
91 | 10340 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
92 | 10341 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
93 | 10342 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
94 | 10343 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
95 | 10344 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
96 | 10345 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
97 | 10346 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
98 | 10347 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 156
99 | 10348 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-21 | 2025-06-25 | 155
100 | 10349 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-22 | 2025-06-25 | 154
101 | 10350 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-01-23 | 2025-06-25 | 153
102 | 10351 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-07 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
103 | 10352 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-25 | 2025-06-25 | 151
104 | 10353 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-07 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
105 | 10354 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-27 | 2025-06-25 | 149
106 | 10355 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-01-28 | 2025-06-25 | 148
107 | 10356 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-01-29 | 2025-06-25 | 147
108 | 10357 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-01-30 | 2025-06-25 | 146
109 | 10358 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-01-31 | 2025-06-25 | 145
110 | 10359 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-02-01 | 2025-06-25 | 144
111 | 10360 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-02-02 | 2025-06-25 | 143
112 | 10361 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-02-03 | 2025-06-25 | 142
113 | 10362 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-02-04 | 2025-06-25 | 141
114 | 10363 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-02-05 | 2025-06-25 | 140
115 | 10364 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-02-06 | 2025-06-25 | 139
116 | 10365 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-02-07 | 2025-06-25 | 138
117 | 10366 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-07 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
118 | 10367 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-02-09 | 2025-06-25 | 136
119 | 10368 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | SCHD | 2025-02-10 | 2025-06-25 | 135
120 | 10369 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-02-11 | 2025-06-25 | 134
121 | 10370 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-02-12 | 2025-06-25 | 133
122 | 10371 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-02-13 | 2025-06-25 | 132
123 | 10372 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-02-14 | 2025-06-25 | 131
124 | 10373 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-02-15 | 2025-06-25 | 130
125 | 10374 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-02-16 | 2025-06-25 | 129
126 | 10375 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-02-17 | 2025-06-25 | 128
127 | 10376 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WMATL | 2025-02-18 | 2025-06-25 | 127
128 | 10377 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-07 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
129 | 10378 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-02-20 | 2025-06-25 | 125
130 | 10379 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-02-21 | 2025-06-25 | 124
131 | 10380 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-02-22 | 2025-06-25 | 123
132 | 10381 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-02-23 | 2025-06-25 | 122
133 | 10382 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-07 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
134 | 10383 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-02-25 | 2025-06-25 | 120
135 | 10384 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Electric | 2025-07-07 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1
136 | 10385 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WPLAN | 2025-02-27 | 2025-06-25 | 118
137 | 10386 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic | 2025-07-07 |  |  |  | 1 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
138 | 10387 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-03-01 | 2025-06-25 | 116
139 | 10388 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | INPRG | 2025-03-02 | 2025-06-25 | 115
140 | 10389 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WRISKQ | 2025-03-03 | 2025-06-25 | 114
141 | 10390 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 1 |  | WRISKREV | 2025-03-04 | 2025-06-25 | 113
142 | 10391 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-03-05 | 2025-06-25 | 112
143 | 10392 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-03-06 | 2025-06-25 | 111
144 | 10393 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 110
145 | 10394 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | SCHD | 2025-03-08 | 2025-06-25 | 109
146 | 10395 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKQ | 2025-03-09 | 2025-06-25 | 108
147 | 10396 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-03-10 | 2025-06-25 | 107
148 | 10397 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-03-11 | 2025-06-25 | 106
149 | 10398 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-03-12 | 2025-06-25 | 105
150 | 10399 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-03-13 | 2025-06-25 | 104
151 | 10400 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-03-14 | 2025-06-25 | 103
152 | 10401 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | SCHD | 2025-03-15 | 2025-06-25 | 102
153 | 10402 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKQ | 2025-03-16 | 2025-06-25 | 101
154 | 10403 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | SCHD | 2025-03-17 | 2025-06-25 | 100
155 | 10404 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WPLAN | 2025-03-18 | 2025-06-25 | 99
156 | 10405 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-03-19 | 2025-06-25 | 98
157 | 10406 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | SCHD | 2025-03-20 | 2025-06-25 | 97
158 | 10407 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | SCHD | 2025-03-21 | 2025-06-25 | 96
159 | 10408 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKQ | 2025-03-22 | 2025-06-25 | 95
160 | 10409 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic | 2025-07-08 |  |  |  | 2 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
161 | 10410 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | SCHD | 2025-03-24 | 2025-06-25 | 93
162 | 10411 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic | 2025-07-08 |  |  |  | 2 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
163 | 10412 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WPLAN | 2025-03-26 | 2025-06-25 | 91
164 | 10413 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKQ | 2025-03-27 | 2025-06-25 | 90
165 | 10414 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-03-28 | 2025-06-25 | 89
166 | 10415 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKQ | 2025-03-29 | 2025-06-25 | 88
167 | 10416 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-03-30 | 2025-06-25 | 87
168 | 10417 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-03-31 | 2025-06-25 | 86
169 | 10418 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-04-01 | 2025-06-25 | 85
170 | 10419 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-04-02 | 2025-06-25 | 84
171 | 10420 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WMATL | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 5
172 | 10421 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKQ | 2025-04-04 | 2025-06-25 | 82
173 | 10422 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-04-05 | 2025-06-25 | 81
174 | 10423 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-04-06 | 2025-06-25 | 80
175 | 10424 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | SCHD | 2025-04-07 | 2025-06-25 | 79
176 | 10425 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-04-08 | 2025-06-25 | 78
177 | 10426 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKREV | 2025-04-09 | 2025-06-25 | 77
178 | 10427 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WPLAN | 2025-04-10 | 2025-06-25 | 76
179 | 10428 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WPLAN | 2025-04-11 | 2025-06-25 | 75
180 | 10429 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WMATL | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 5
181 | 10430 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WPLAN | 2025-04-13 | 2025-06-25 | 73
182 | 10431 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WRISKQ | 2025-04-14 | 2025-06-25 | 72
183 | 10432 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-04-15 | 2025-06-25 | 71
184 | 10433 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | INPRG | 2025-04-16 | 2025-06-25 | 70
185 | 10434 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WMATL | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 5
186 | 10435 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 2 |  | WPLAN | 2025-04-18 | 2025-06-25 | 68
187 | 10436 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WRISKREV | 2025-04-19 | 2025-06-25 | 67
188 | 10437 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WMATL | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 5
189 | 10438 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WRISKQ | 2025-04-21 | 2025-06-25 | 65
190 | 10439 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WRISKQ | 2025-04-22 | 2025-06-25 | 64
191 | 10440 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic | 2025-07-08 |  |  |  | 3 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
192 | 10441 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WPLAN | 2025-04-24 | 2025-06-25 | 62
193 | 10442 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | SCHD | 2025-04-25 | 2025-06-25 | 61
194 | 10443 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WRISKQ | 2025-04-26 | 2025-06-25 | 60
195 | 10444 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | INPRG | 2025-04-27 | 2025-06-25 | 59
196 | 10445 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WRISKREV | 2025-04-28 | 2025-06-25 | 58
197 | 10446 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WPLAN | 2025-04-29 | 2025-06-25 | 57
198 | 10447 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 3 |  | WRISKREV | 2025-04-30 | 2025-06-25 | 56
199 | 10448 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 4 |  | SCHD | 2025-05-01 | 2025-06-25 | 55
200 | 10449 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 4 |  | WRISKREV | 2025-05-02 | 2025-06-25 | 54
201 | 10450 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 4 |  | SCHD | 2025-05-03 | 2025-06-25 | 53
202 | 10451 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 4 |  | WPLAN | 2025-05-04 | 2025-06-25 | 52
203 | 10452 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 4 |  | WPLAN | 2025-05-05 | 2025-06-25 | 51
204 | 10453 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic | 2025-07-08 |  |  |  | 4 |  | WSCHD | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0
205 | 10454 | - |  | Work Order Description - XX | Maintenance | Mechanic |  |  |  |  | 4 |  | WMATL | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 5
Formulas:
DIFF = DAYS(Tabla1[[#This Row],[Data Extract Date]],Tabla1[[#This Row],[Status Date]])

## BD
Discipline
Mechanic
Electric
Instrumentation
HVAC
Civil
Welding

## Justificacion
Justificación para la Elaboración de un Dashboard de Planner Accuracy en Power BI
La precisión en la planificación del mantenimiento es un pilar fundamental para una gestión de activos efectiva. Actualmente, es probable que la evaluación del Planner Accuracy se realice mediante análisis manuales o reportes estáticos, lo que dificulta la identificación rápida de desviaciones y sus causas raíz. La implementación de un dashboard en Power BI nos permitirá:
1. Visualización Clara y Dinámica: Transformar datos brutos en información comprensible y accionable, permitiendo una visión instantánea del desempeño del Planner Accuracy.
2. Identificación Temprana de Desviaciones: Detectar rápidamente si las horas planeadas difieren significativamente de las horas reales, lo que puede indicar problemas en la estimación, la ejecución o la disponibilidad de recursos.
3. Análisis Profundo y Segmentado: Desglosar el KPI por tipo de trabajo, equipo, técnico, área, periodo de tiempo, etc., facilitando la identificación de patrones y áreas de mejora específicas.
4. Toma de Decisiones Basada en Datos: Proporcionar información precisa y oportuna para ajustar estrategias de planificación, reasignar recursos, optimizar la formación del personal y mejorar la estimación de tiempos.
5. Comunicación Eficaz: Presentar el desempeño del Planner Accuracy de manera clara y concisa a diferentes niveles de la organización, fomentando la colaboración y la rendición de cuentas.
Impacto Esperado de la Elaboración del Dashboard
El impacto de este dashboard se manifestará directamente en la optimización del tiempo de los recursos y la reducción de costos operativos, inferidos de la siguiente manera:
Impacto en el Porcentaje de Tiempo
Un Planner Accuracy mejorado impactará el tiempo de la siguiente manera:
Reducción del Tiempo de Inactividad No Planificado (Down-Time):
Impacto Inferido: 5% - 10% de reducción. Una planificación más precisa significa que las tareas de mantenimiento se estiman y ejecutan de forma más eficiente, reduciendo la probabilidad de que las tareas se extiendan inesperadamente, liberando equipos antes para su operación. Al tener una mejor idea del tiempo real que tomará una tarea, se puede programar de manera más efectiva, evitando solapamientos y esperas innecesarias.
Justificación: Cuando las horas planeadas son subestimadas, las órdenes de trabajo pueden prolongarse, causando retrasos en la disponibilidad del equipo. Por el contrario, una sobrestimación de las horas puede llevar a la asignación ineficiente de personal y a tiempos muertos de los técnicos. Una mayor precisión minimiza estas ineficiencias.
Optimización del Tiempo del Personal de Mantenimiento:
Impacto Inferido: 10% - 15% de mejora en la productividad. Al tener estimaciones de tiempo más precisas, los técnicos pueden planificar sus jornadas de manera más efectiva, minimizando el tiempo de desplazamiento, la búsqueda de herramientas/materiales no previstos y la espera por información adicional. Se reduce el "tiempo muerto" de los técnicos entre tareas.
Justificación: Un Planner Accuracy deficiente puede resultar en tiempo ocioso del personal cuando las tareas terminan antes de lo esperado, o en la necesidad de trabajar horas extras no planificadas cuando las tareas se extienden. Un dashboard nos permitirá identificar qué planificadores o tipos de trabajo tienen mayores desviaciones para enfocar la capacitación y el ajuste de procesos.
Mejora en la Programación y Secuenciación de Tareas:
Impacto Inferido: 5% - 8% de eficiencia en la programación. Con datos más fiables sobre la duración de las tareas, el equipo de planificación puede crear cronogramas más realistas y eficientes, optimizando la secuencia de las órdenes de trabajo y reduciendo los cuellos de botella.
Justificación: La precisión en las estimaciones de tiempo es fundamental para la creación de un programa de mantenimiento maestro efectivo. La subestimación constante de horas puede saturar los recursos, mientras que la sobrestimación puede llevar a la subutilización.
Impacto en los Costos Inferidos
Un mejor Planner Accuracy se traducirá en ahorros económicos significativos:
Reducción de Costos por Horas Extras:
Impacto Inferido: 10% - 20% de reducción en el gasto por horas extras no planificadas. Una planificación más precisa evita la necesidad urgente de pagar horas extras para completar trabajos que se extendieron más de lo previsto.
Justificación: Las desviaciones significativas en las horas reales versus planeadas a menudo se cubren con horas extras del personal, que tienen un costo unitario superior al de las horas regulares. Al mejorar el Planner Accuracy, se reduce esta necesidad.
Optimización de la Utilización de Recursos (Personal y Equipos):
Impacto Inferido: 5% - 10% de ahorro por mejor utilización de recursos. Al tener una visión más clara del tiempo necesario para las tareas, se puede asignar el personal justo y necesario, evitando la sobre-asignación y el costo asociado al tiempo ocioso. Esto también aplica a la optimización del uso de herramientas especializadas o equipos auxiliares.
Justificación: Una mala estimación de tiempos puede llevar a que los equipos permanezcan fuera de servicio más tiempo de lo necesario, o a que el personal esté asignado a tareas que ya se completaron, generando costos de oportunidad y directos.
Disminución de Costos por Reprocesos y Fallos Asociados a Mala Planificación:
Impacto Inferido: 3% - 7% de reducción. Si la planificación es deficiente y no se consideran todos los pasos o tiempos, pueden surgir errores durante la ejecución que requieran reprocesos, aumentando costos de mano de obra y materiales.
Justificación: Un Planner Accuracy bajo puede ser un síntoma de una falta de detalle en la planificación de las tareas, lo que puede llevar a errores en la ejecución y, consecuentemente, a reparaciones adicionales o fallos prematuros de los activos.
Mejora en el Presupuesto y Proyecciones de Mantenimiento:
Impacto Inferido: Mayor precisión presupuestaria en un 15% - 25%. Con datos más fiables sobre el tiempo real de las tareas, los presupuestos de mantenimiento pueden ser más realistas y precisos, facilitando una mejor gestión financiera y de proyectos.
Justificación: La inexactitud en la estimación del tiempo de las órdenes de trabajo impacta directamente la precisión de los presupuestos de mantenimiento. Un dashboard de Planner Accuracy proporcionará la base para proyecciones financieras más sólidas.
En resumen, la inversión en la elaboración de un dashboard de Planner Accuracy en Power BI no es solo una mejora tecnológica, sino una estrategia fundamental para impulsar la eficiencia operativa, reducir costos ocultos y transformar nuestra gestión de mantenimiento de reactiva a predictiva y proactiva, garantizando una utilización óptima de nuestros recursos y activos.